Приложение1

к приказу МКУ «ЦИМТО МУ

Ковылкинского МР»

от 29.09.2021 г.  № 111-а

Состав

Координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

Ковылкинского муниципального района

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Акашев Андрей Иванович | Директор МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», председатель совета |
| Хвастунова Татьяна Николаевна | Заместитель директора по методической работе МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», заместитель председателя совета |
| Камакина Татьяна Петровна | Методист МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», секретарь Совета |
| Члены Совета |  |
| Кичкина Надежда Фёдоровна | Методист МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», секретарь Совета |
| Золотаева Елена Ивановна | И.о. директора МБОУ «Гимназия №1» |
| Горбунова Ольга Геннадьевна | Директор МБОУ «Ковылкинская СОШ №2» |
| Янюшкина Анна Николаевна | Директор МБОУ «Ковылкинская СОШ №3» |
| Палаева Наталья Александровна | Директор МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» |
| Палаев Валерий Николаевич | Директор МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева» |
| Тишкин Алексей Иванович | Директор МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» |
| Загороднова Галина Николаевна | Директор МБОУ «Краснопресненская СОШ» |
| Цикунова Наталья Владимировна | Директор МБОУ «Парапинская СОШ» |
| Силантьев Алексей Николаевич | Директор МБОУ «Кочелаевская СОШ» |

Приложение 2

к приказу МКУ «ЦИМТО МУ

Ковылкинского МР»

от 30.09.2021 г.  № 35

Муниципальный план мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ковылкинского муниципального района на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы для координации работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Ковылкинского муниципального района | Сентябрь 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» | Утверждение состава муниципальной рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | Сентябрь 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» | Утверждение плана |
| 1.3 | Организация методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями образовательных учреждений Ковылкинского муниципального района | 1 раз в квартал | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» |  |
| 1.4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | Октябрь 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» | Создание базы данных |
| 1.5 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | Октябрь 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» | Создание базы данных |
| 1.6 | Обеспечение методической поддержки учителей образовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО |  |
| 1.7 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Публикации в СМИ |
| 1.8 | Организация работы с общеобразовательными учреждениями Ковылкинского муниципального района по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | В течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Ежемесячный мониторинг по использованию банка заданий для оценки функциональной грамотности педагогами Ковылкинского муниципального района, Контроль, адресные рекомендации |
| 1.9 | Организация и проведение персонифицированных мероприятий для педагогических команд и отдельных педагогов 00 - участников проекта «500+» | По плану | МБОУ «Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М. Г. Гуреева», МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» |  |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Участие педагогов в Марафоне функциональной грамотности | 6-10 декабря 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обучение педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.1.2. | Прохождение самодиагностики управленческих команд школ по основным направлениям ФГ | 6-10 декабря 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Выявление готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.1.3. | Направление педагогов Ковылкинского муниципального района на КПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обучение педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.2 | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Внедрение эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | Управленческие команды ОО, учителя математики ОО МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района» | Обмен опытом работы, лучшими результатами; использование лучших практик в работе педагогов |
| 2.2.2. | Организация предметных недель: неделя русского языка, неделя математики, неделя предметов естественно-научного цикла | В течение года, по отдельным графикам общеобразовательных организаций | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обмен опытом работы, лучшими результатами; использование лучших практик в работе педагогов |
| 2.2.3. | Обобщение инновационного опыта педагогов и обсуждение на заседаниях метод. объединений учителей. | Апрель 2022 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обмен опытом работы, лучшими результатами; использование лучших практик в работе педагогов |
| 2.2.4. | Презентация лучших практик «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии, химии и физики» | Март 2022 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обмен опытом работы, лучшими результатами; использование лучших практик в работе педагогов |
| 2.2.5. | Муниципальный семинар «Формирование функциональной грамотности в общеобразовательных организациях» | Апрель 2022 г. | МКУ «МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обмен опытом работы, лучшими результатами; использование лучших практик в работе педагогов |
| 2.2.6 | Проведение обучающего семинара по вопросам формирования функциональной грамотности на площадках: «Учи.ру», «Сферум», «РЭШ», «Фоксфорд» | 10 ноября 2021 г. | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», ОО | Обучение педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.3 | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка и публикация в СМИ материалов по формированию функциональной грамотности | В течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского муниципального района», педагогические работники общеобразовательных организаций | Публикации в СМИ |
| III Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение года | Общеобразовательные организации Ковылкинского муниципального района | Повышение уровня качества образования |
| 3.1.2. | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологии формировании функциональной грамотности обучающихся» | В течение года | Руководители ОО, учителя-предметники | Проверка уровня качества образования по оценке функциональной грамотности |
| 3.2 | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе олимпиады по функциональной грамотности для школьников и их наставников. | Февраль 2022 | Руководители ОО, учителя-предметники | Формирование и оценивание ключевых и предметных компетенций обучающихся |
| 3.2.2. | Проведение развивающих бесед по формированию функциональной грамотности | В течение года | Руководители ОО, учителя-предметники | Повышение мотивации к обучению, повышение индивидуальных достижений обучающихся |
|  | Организация и проведение мастер-классов «Формирование функциональной грамотности в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла» | Март 2022 г. | Руководители методических объединений | Повышение мотивации к обучению, повышение индивидуальных достижений обучающихся |
| 3.3 | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение года | МБОУ «Гимназия 1», МБОУ «Ковылкинская СОШ 2», МБОУ «Ковылкинская СОШ 3», МБОУ «Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М.Г. Гуреева», МБОУ «Парапинская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Котова», филиал «Примокшанская СОШ» | Улучшение образовательных результатов обучающихся |
| 3.3.2. | Формирование функциональной грамотности в работе «Кванториум» | В течение года | МБОУ «Гимназия 1», МБОУ «Ковылкинская СОШ 2», МБОУ «Ковылкинская СОШ 3», МБОУ «Ковылкинская СОШ 4», МБОУ «Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М.Г. Гуреева» | Улучшение образовательных результатов обучающихся |