## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
13 | Республика Мордовия | Назначение регионального координатора проекта | 15.12.2021 | приказ Министерства образования Республики Мордовия о назначении регионального координатора | приказ Министерства образования Республики Мордовия № 1220 от 15.12.2021 | приказ Министерства образования Республики Мордовия № 1220 от 15.12.2021 | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/614-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-respubliki-mordoviya-ob-uchastii-v-proekte-500-v-2022-godu
|  | Определение перечня школ-участников проекта в 2022 году | 15.12.2021 | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении | приказ об утверждении 10 ОО участников проекта | приказом № 1220 от 15.12.2021 утверждены 10 ОО участников проекта | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/614-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-respubliki-mordoviya-ob-uchastii-v-proekte-500-v-2022-godu
|  | Назначение муниципальных координаторов проекта | 15.12.2021 | приказ Министерства образования Республики Мордовия о назначении | приказ Министерства образования Республики Мордовия о назначении утверждены 8 муниципальных координаторов проекта | приказом Министерства образования Республики Мордовия № 1220 от 15.12.2021 назначены 8 муниципальных координаторов проекта | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/614-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-respubliki-mordoviya-ob-uchastii-v-proekte-500-v-2022-godu
|  | Заполнение электронной формы по школам-участникам проекта в ФИС ООКО и ИС МЭДК | До 20.12.2021 | заполненная электронная форма загружена в ФИС ООКО и ИС МЭДК | 1 | 1 | форма загружена в систему
|  | Заполнение электронной формы по муниципальным координаторам | До 20.01.2022 | заполненная электронная форма загружена в ФИС ООКО и ИС МЭДК | 1 | 1 | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500/formdata/32880/data-collection/42/form-template/41
|  | Проведение регионального установочного семинара-совещания со школами-участниками проекта | 2022-01-19 | доля ОО - участников проекта, принявших участие в установочном совещании | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/615-seminar-soveshchanie-po-federalnomu-proektu-500
|  | Организация участия в анкетировании участников образовательных отношений в школах-участниках проекта | 17.01 – 04.02.2022 | прохождение анкетирования не менее 95 % всеми участниками | 95% | 95% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/643-o-prokhozhdenii-anketirovaniya-s-kommentariyami-03-02-2022g
|  | Организация участия в анкетировании кандидатов в кураторы | 24.01.2022-01.02.2022 | в анкетировании приняли участие не менее 16 кандидатов в кураторв | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/itemlist/category/86-proekt-500-sobitiya
|  | Назначение кураторов по школам | 2022-02-07 | приказ Министерства образования Республики Мордовия о назначении кураторов. В 100 % школ-участников проекта назначены кураторы | приказ Министерства образования Республики Мордовия о назначении в 100 % школ-участников проекта кураторов | приказ Министерства образования Республики Мордовия № 87 от 07.02.2022 | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/616-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-respubliki-mordoviya-o-naznachenii-kuratorov
|  | Ознакомление школ и кураторов с рисковыми профилями школ (РПШ) | С 11.02.2022 | 100% школ и кураторов начинают работу с РПШ; доля ОО, активировавших рисковые профили | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/632-otchet-v-formate-dorozhnykh-kart-31-05-2022 |  |  | даты выполнения направлений дорожной карты "Проектная диагностика" и "Самообследование" в представленном отчете по всем ОО подтверждают ознакомление с РПШ и их верификацию до 1 марта 2022 г.
|  | Первичное посещение школ кураторами | 14.02 – 12.03.2022 | график посещения школ кураторами. 100% школ-участников проекта посетили кураторы. | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/617-grafik-poseshcheniya-kuratorami-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij-respubliki-mordoviya-uchastnikov-proekta-500-v-2022-godu
|  | Разработка и утверждение регионального плана-графика реализации проекта | 2022-02-22 | приказ об утверждении регионального плана -графика | приказ об утверждении | приказ Минобразования РМ от 22.02.2022 № 121 об утверждении плана | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/itemlist/category/84-proekt-500-dokumenty
|  | Разработка и утверждение муниципальных планов-графиков реализации проекта | до 11.03.2022 | доля муниципальных районов, чьи школы вошли в проект в 2022 году, разработавших и утвердивших муниципальные планы -графики реализации проекта | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/itemlist/category/84-proekt-500-dokumenty |  |  | в проекте принимают участие ОО из 8 муниципальных районов республики
|  | региональный мониторинг размещенных школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК | 25.03.-28.03.2022 | доля ОО-участников проекта, разработавших и разместивших в ИС МЭДК концептуальные документы и антирисковые программы, соответствующие методрекомендациям | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/631-rezultaty-monitoringa-razmeshchennykh-shkolami-kontseptualnykh-dokumentov-i-antiriskovykh-programm-v-is-medk-na-28-marta-2022-g |  |  | Представлена инфнормация по результатам регионального мониторинга (с указанием необходимости доработки документов). 100% ОО разработали и разместили в ИС МЭДК документы в установленный срок.
|  | Проведение консультационных встреч со специалистами методических служб, школами-участницами проекта | Апрель-май 2022 | Для 100% школ-участниц проекта проведены консультации в соответствии с утвержденным графиком | график конкультаций 100% ОО | график консультаций 100% ОО | http://obr.edurm.ru/images/2022/999667780.pdf
|  | Организация и проведение открытых уроков «Учитель учителю» | По отдельному графику | Для педагогов 100 % школ – участников проекта членами РО ООО «Учитель года» в Республике Мордовия проведены открытые уроки, семинары, методические мероприятия |  |  | http://obr.edurm.ru/images/2022/4444222.pdf |  |  | Проведение мероприятий по данному пункту запланировано на второе полугодие 2022 г.
|  | Мониторинг реализуемых мероприятий по повышению качества образования в школах-участниках проекта в 2021 году | Май 2022 г. | В 100 % ОО, участниках проекта в 2021 году, проведены мониторинговые исследования | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/642-cpravka-po-rezultatam-monitoringa
|  | Организация работы консультационных площадок: |  | 100 % школ – участников проекта, реализуют психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 100% | 100%
|  | «Как побороть школьные страхи и заставить ребенка поверить в свои силы» | март 2022 год | педагоги 100% школ приняли участие в рабте консультационной площадки | 100% | 100% | https://vk.com/doverieplus13?w=wall-196423569_611
|  | «Как бороться со школьной неуспеваемостью» | апрель 2022 год | педагоги 100% школ приняли участие в рабте консультационной площадки | 100% | 100% | https://vk.com/doverieplus13?w=wall-196423569_608 | https://vk.com/doverieplus13?w=wall-196423569_627
|  | Рекомендации для родителей в период подготовки школьников к экзаменам | май 2022 год | педагоги 100% школ приняли участие в рабте консультационной площадки | 100% | 100% | https://vk.com/doverieplus13?w=wall-196423569_842
|  | Составление графика прохождения КПК по актуальным направлениям развития системы образования с педагогическими работниками школ – участников проекта | Март 2022 г. | Педагогические работники из 100 % школ – участников проекта зарегистрированы на КПК ЦНППМ «Педагог 13.ру» и/или Академии Минпросвещения РФ | 100% | 100% | https://pedagog13.edurm.ru/images/ANNA/1/1/2/12/qs/План-график_на_I_полугодие_2022_года.PDF
|  | Обучение педагогических и управленческих команд школ – участников проекта по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Апрель – июнь, | 72 педагога школ – участников проекта прошли КПК на базе ЦНППМ «Педагог 13.ру» и/или Академии Минпросвещения РФ | 72 чел | 38 чел | https://cloud.mail.ru/public/yUjv/1rNJM5gY9
|  | Организация стажировок для педагогических и управленческих команд школ – участников проекта на базе РИП | По отдельному графику | Педагоги 100 % школ – участников проекта приняли участие в мероприятиях |  |  | http://obr.edurm.ru/images/2022/3245234234.pdf |  |  | Проведение мероприятий по данному пункту запланировано на второе полугодие 2022 г.
|  | Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний для педагогических и управленческих работников по актуальным вопросам использования современных педагогических технологий, способствующих повышению качества образования | в течение года | Педагоги 100 % школ – участников проекта приняли участие в мероприятиях. | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/633-metodicheskie-meropriyatiya-dlya-pedagogicheskikh-i-upravlencheskikh-rabotnikov-po-povysheniyu-kachestva-obrazovaniya |  |  | проведены 8 мероприятий, в которых приняли участие педагоги школ, участвующих в проекте
|  | Сопровождение размещения школами – участниками проекта данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | До 30.06.2022 | 100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК, подтвержденные куратором | 100% | 100% | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/632-otchet-v-formate-dorozhnykh-kart-31-05-2022
|  | Материально-техническая и финансовая поддержка школ-участников проекта, в т.ч. через мероприятия НП «Образование» | до 31.12.2022 | 100 % ОО-участников проекта включены в мероприятия НП «Образование»
|  | Сопровождение размещения школами – участниками проекта данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | до 01.11.2022 | 100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие е документы ИС МЭДК, подтвержденные куратором
|  | Региональный мониторинг размещения школами – участниками проекта данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | до 26.10.2022 | 100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие е документы ИС МЭДК, подтвержденные куратором
Проведение диагностических мероприятий в школах – участниках проекта по анализу:
|  | - качества образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР); | до 01.09.2022 | Во всех школах-участниках проекта проведен мониторинг. Аналитическая справка по результатам
|  | - ресурсного (кадрового, материально-технического) обеспечения школ – участников проекта; | до 15.05.2022 | Во всех школах-участниках проекта проведен мониторинг. Аналитическая справка по результатам | Справка по результатам мониторинга | Спрвка по результатам мониторинга | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/638-soprovoditelnoe-pismo-k-spravke-po-resursnomu-obespecheniyu-shkol | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/item/637-analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-monitoringa-resursnogo-kadrovogo-materialno-tekhnicheskogo-obespecheniya-shkol-uchastnikov-proekta-500-v-2021-2022-uchebnom-godu
|  | -оказание методической помощи школам-участникам проекта | до 31.09.2022 | Во всех школах-участниках проекта проведен мониторинг. Аналитическая справка по результатам
|  | Информационное сопровождение проекта «500+» в Республике Мордовия | В течение года | размещение информации о реализации проекта на сайте Минобразования РМ | регулярное обновление информации о реализуемых мероприятиях | регулярное обновление информации о реализуемых мероприятиях | http://obr.edurm.ru/index.php/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
|  | Мониторинг реализации мероприятий муниципальных дорожных карт | июнь | Справка по результатам мониторинга | [5 empty] | мониторинг будет проводится с 15 по 28 июня 2022, анализ результатов мониторинга -30 июня
|  |  | ноябрь | Проведен мониторинг 100% муниципальных дорожных карт
|  | Круглый стол по итогам реализации проекта «500+» в 2022 году | Декабрь 2022 г. | Подготовлены рекомендации по итогам круглого стола

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию