**План-график проведения Регионального фестиваля профессий «Билет в будущее» в Республике Мордовия в 2023 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Название мероприятия | Ответственная сторона | Дата исполнения |
| 1. | Формирование оргкомитета Фестиваля | Министерство образования Республики Мордовия | до 01.06.2023г. |
| 2. | Формирование рабочей группы Фестиваля | Министерство образования Республики Мордовия | до 01.06.2023г.  |
| 3. | Проведение рабочих совещаний с федеральным оператором проекта «Билет в будущее», оргкомитета Фестиваля и участников рабочей группы | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | Еженедельно |
|  4. | Разработка Концепции проведения Фестиваля | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 20.06.2023 г. |
| 5. | Определение контрольных точек проведения Фестиваля | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 20.06.2023г.  |
| 6. | Разработка деловой программы мероприятий Фестиваля | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.07.2023г. |
| 7. | Формирование инфраструктурных листов по обеспечению фестиваля оборудованием, расходными материалами | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.08.2023г. |
| 8. | Подготовка и утверждение сметы Фестиваля | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.08.2023г. |
| 9. | Проведение процедуры закупки необходимого оборудования и услуг, заключение договоров с поставщиками. | ЦНППМ «Педагог13.ру» | август - сентябрь 2023 г. |
| 10. | Подготовка информационных материалов для участников Фестиваля с последующим размещением в чате telegram-канала | ЦНППМ «Педагог13.ру» | сентябрь 2023 г. |
| 11. | Сбор заявок от регионов РФ на участие в Фестивале региональных операторов | ЦНППМ «Педагог13.ру» | сентябрь 2023г. |
|  | Создание информационного чата для участников Фестиваля в telegram-канале | ЦНППМ «Педагог13.ру» | сентябрь 2023г. |
| 12. | Застройки площадки универсального зала «Огарев-Арена» для проведения фестиваля:- застройка зоны для проведения профессиональных проб;- застройка выставочной зоны.  | Министерство образования Республики Мордовия | до 01.11.2023 г. |
| 13. | Подготовка графиков проведения профессиональных проб обучающихся | ЦНППМ «Педагог13.ру» | 14.10.-17.10.2023г. |
| 14. | Подготовка логистической карты приезда/отъезда участников Фестиваля, логистической схемы сопровождения участников во время мероприятий деловой программы.  | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.11.2023 г. |
| 15. | Разработка матрицы размещения участников Фестиваля | ЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.11.2023г. |
| 16. | Подготовка бейджей, индивидуальных приветственных кейсов, сувенирной продукции и мерчей для участников Фестиваля | ЦНППМ «Педагог13.ру» | до 01.11.2023 г. |
| 17. | Проведение Фестиваля | Министерство образования Республики МордовияЦНППМ «Педагог13.ру» | 07.11.-09.11.2023г. |
| 18. | Информационная поддержка мероприятий Фестиваля через федеральные и региональные СМИ, интернет-ресурсы | Министерство печати и информации Республики Мордовия | 07.11.-09.11.2023г. |
| 19. | Подведение итогов Фестиваля | Оргкомитет, рабочая группа | 10.11.2023г.  |
| 20. | Подготовка отчета по контрольным точкам Фестиваля | Оргкомитет, рабочая группа | до 01.12. 2023г.  |